## Velocidad de Equipo
#Sprint | Puntos de Historia
1 | 71
2 | 50
3 | 65
4 | 60
5 | 69
6
7
8
9
10
En este diagrama estamos obteniendo la velocidad de nuestro equipo en base a los numeros de iteraciones y puntos de historias correspondiente y que da como resultado en el primer Sprint elaboramos 71 puntos de historia y posteriormente el segundo Sprint con 50 puntos de historia que es hasta la fecha 07/06/2020

## DiagramaQuemadoArriba(1ERSPRIN)
#SPRINTS | Alcance del proyecto | Trabajo elaborado | Puntos de Historia / Día
1 | 70 | 3 | 3
2 | 70 | 3 | 0
3 | 70 | 4.5 | 1.5
4 | 70 | 10 | 5.5
5 | 70 | 10 | 0
6 | 70 | 10 | 0
7 | 70 | 16.5 | 6.5
8 | 70 | 16.5 | 0
9 | 70 | 16.5 | 0
10 | 70 | 16.5 | 0
11 | 70 | 16.5 | 0
12 | 70 | 22.5 | 6
13 | 70 | 22.5 | 0
14 | 70 | 22.5 | 0
15 | 70 | 22.5 | 0
16 | 70 | 24.5 | 2
17 | 70 | 27.5 | 3
18 | 70 | 29.5 | 2
19 | 70 | 31.5 | 2
20 | 70 | 33.5 | 2
21 | 70 | 34.5 | 1
22 | 70 | 40.5 | 6
23 | 70 | 46.5 | 6
24 | 70 | 52.5 | 6
25 | 70 | 58.5 | 6
26 | 70 | 65.5 | 7
27 | 70 | 67.5 | 2
28 | 70 | 70 | 2.5

## DiagramaQuemadoAbajo(1ERSPRINT)
#Días | Puntos De Historia Actual | Puntos de Historia Ideal | Puntos de Historias Realizados/Dia
1 | 70 | 70 | 3
2 | 67 | 67.5 | 0
3 | 67 | 65 | 1.5
4 | 65.5 | 62.5 | 5.5
5 | 60 | 60 | 0
6 | 60 | 57.5 | 0
7 | 60 | 55 | 6.5
8 | 53.5 | 52.5 | 0
9 | 53.5 | 50 | 0
10 | 53.5 | 47.5 | 0
11 | 53.5 | 45 | 0
12 | 53.5 | 42.5 | 6
13 | 47.5 | 40 | 0
14 | 47.5 | 37.5 | 0
15 | 47.5 | 35 | 0
16 | 47.5 | 32.5 | 2
17 | 45.5 | 30 | 3
18 | 42.5 | 27.5 | 2
19 | 40.5 | 25 | 2
20 | 38.5 | 22.5 | 2
21 | 36.5 | 20 | 1
22 | 35.5 | 17.5 | 6
23 | 29.5 | 15 | 6
24 | 23.5 | 12.5 | 6
25 | 17.5 | 10 | 6
26 | 11.5 | 7.5 | 7
27 | 4.5 | 5 | 2
28 | 2.5 | 2.5

## DiagramaQuemadoArriba(2doSprin)
#SPRINTS | Alcance del proyecto | Trabajo elaborado | Puntos de Historia / Día
1 | 54 | 4 | 4
2 | 54 | 7 | 3
3 | 54 | 8.5 | 1.5
4 | 54 | 12 | 3.5
5 | 54 | 14 | 2
6 | 54 | 15 | 1
7 | 54 | 18.3 | 3.3
8 | 54 | 18.3 | 0
9 | 54 | 19.3 | 1
10 | 54 | 19.3 | 0
11 | 54 | 21.3 | 2
12 | 54 | 25.3 | 4
13 | 54 | 26.3 | 1
14 | 54 | 26.3 | 0
15 | 54 | 26.3 | 0
16 | 54 | 28.3 | 2
17 | 54 | 31.3 | 3
18 | 54 | 33.3 | 2
19 | 54
20 | 54
21 | 54
22 | 54
23 | 54
24 | 54
25 | 54
26 | 54
27 | 54
28 | 54
33.3

## DiagramaQuemadoAbajo(2doSprint)
#Días | Puntos De Historia Actual | Puntos de Historia Ideal | Puntos de Historias Realizados/Dia
1 | 50 | 50 | 3 | 1.75
2 | 47 | 48.25 | 0
3 | 47 | 46.5 | 1.5
4 | 45 | 44.75 | 2.5
5 | 42.25 | 43 | 1
6 | 42 | 41.25 | 1
7 | 40.25 | 39.5 | 4.5
8 | 35 | 37.75 | 0
9 | 37.75 | 36 | 1
10 | 35 | 34.25 | 5
11 | 29.25 | 32.5 | 1
12 | 31.5 | 30.75 | 3
13 | 27.75 | 29 | 0
14 | 29 | 27.25 | 0
15 | 27.25 | 25.5 | 0
16 |  | 23.75 | 0
17 |  | 22 | 0
18 |  | 20.25 | 0
19 |  | 18.5 | 0
20 |  | 16.75 | 0
21 |  | 15 | 0
22 |  | 13.25 | 0
23 |  | 11.5 | 0
24 |  | 9.75 | 0
25 |  | 8 | 0
26 |  | 6.25 | 0
27 |  | 4.5 | 0
28 |  | 2.75 | 0

## Hoja3
#Días | Puntos de Historia | En progreso | Total
1 | 12 | 2 | 1
2 | 12 | 2 | 1
3 | 12 | 3 | 1
4 | 12 | 3 | 1
5 | 12 | 4 | 2
6 | 12 | 5 | 2
7 | 12 | 5 | 3
8 | 12 | 6 | 3
9 | 12 | 7 | 4
10 | 12 | 7 | 4
11 | 12 | 8 | 5
12 | 12 | 9 | 5
13 | 12 | 10 | 6
14 | 12 | 11 | 6
15 | 12
16 | 12
17 | 12
18 | 12
19 | 12
20 | 12
21 | 12
22 | 12
23 | 12
24 | 12
25 | 12
26 | 12
27 | 12
28 | 12

## Hoja4
1er Sprint
Importe (Estimado) | Importe (Actual) | Progreso (Estimado) | Puntos de Historia (Actual) | Días
60 | 60 | 1 | 3 | 1
100 | 115 | 1 | 0 | 2
150 | 170 | 1 | 1.5 | 3
200 | 235 | 1 | 5.5 | 4
250 | 261 | 2 | 0 | 5
300 | 341 | 1 | 0 | 6
350 | 356 | 1 | 6.5 | 7
400 | 425 | 3 | 0 | 8
450 | 520 | 1 | 0 | 9
500 | 535 | 1 | 0 | 10
550 | 639 | 1 | 0 | 11
600 | 678 | 2 | 6 | 12
650 | 689 | 1 | 0 | 13
700 | 724 | 1 | 0 | 14
750 | 755 | 1 | 0 | 15
800 | 785 |  | 2 | 16
850 | 844 |  | 3 | 17
900 | 925 |  | 2 | 18
950 | 978 |  | 2 | 19
1000 | 1024 |  | 2 | 20
1050 | 1258 |  | 1 | 21
1100 | 1289 |  | 6 | 22
1150 | 1299 |  | 6 | 23
1200 | 1324 |  | 6 | 24
1250 | 1349 |  | 6 | 25
1300 | 1358 |  | 7 | 26
1350 | 1389 |  | 2 | 27
1400 | 1456 |  |  | 28